PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Trần Quang Long | Mã sinh viên | N25DTCN032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT7 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De05.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành thu gom | Tạo và phân công lộ trình thu gom | US-01 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn tạo và phân công lộ trình thu gom cho nhân viên, để tối ưu hóa quãng đường và thời gian thu gom rác |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Theo dõi thúc đẩy thùng rác qua cảm biến | US-02 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn theo dõi mức đầy thùng rác theo thời gian thực qua cảm biến, để kịp thời lên kế hoạch điều xe thu gom tránh tràn rác. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent hoặc Small | US-X gộp quá nhiều luồng nghiệp vụ khác nhau (phân công lộ trình, theo dõi cảm biến, tự động chấm điểm), khiến phạm vi quá lớn và các chức năng bị phụ thuộc lẫn nhau, không thể triển khai và bàn giao độc lập |
| Valuable hoặc Testable | Cụm từ “Để làm việc tốt hơn” quá chung chung, không chỉ rõ được giá trị thực tế mang lại cho người dùng và không có tiêu chí định lượng cụ thể để kiểm thử nghiệm thu (Testable). |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn nhận thông tin phân công lộ trình thu gom trên ứng dụng, để nắm rõ các điểm gom rác cần thực hiện trong ca. |
| US-X2 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn xem mức độ đầy của thùng rác qua cảm biến trước khi đến gom, để chủ động chuẩn bị sức chứa của xe chở rác phù hợp. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Đây là tính năng cốt lõi bắt buộc phải có trong MVP để hệ thống vận hành luồng cơ bản: tạo và phân phối công việc cho nhân viên. Nếu không có thì quy trình vận hành thu gom không thể hoạt động. |
| US-02 | Should have | Giúp nâng cao hiệu quả giám sát qua IoT/cảm biến; tuy rất quan trọng đối với hệ thống thông minh nhưng trong phiên bản MVP ban đầu, việc phân công có thể thực hiện theo lịch trình định kỳ trước. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên thu gom A đã đăng nhập vào ứng dụng và được phân công lộ trình LT-001 hợp lệ. | Nhân viên thu gom A mở xem chi tiết phiếu lộ trình LT-001. | Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách các điểm thu gom, trạng thái thùng rác và nút "Nhận ca" để bắt đầu thực hiện. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| X (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Bạn không có quyền xem phiếu lộ trình này” và không hiển thị chi tiết lộ trình, đồng thời điều hướng người dùng quay lại màn hình danh sách ca trực cá nhân |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC (Acceptance Criteria) (Quy định chi tiết hành vi hiển thị của chức năng phiếu bị huỷ). | AC (Acceptance Criteria) (Tiêu chí nghiệm thu điều kiện dữ liệu của cảm biến). | DoD (Definition of Done) (Tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật áp dụng chung cho mọi Increment/môi trường triển khai). | DoD (Definition of Done) (Quy chuẩn hoàn thành về mặt tài liệu kỹ thuật của team). |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng ở phạm vi từng User Story/tính năng cụ thể (mỗi story có AC riêng), trong khi DoD áp dụng làm thước đo chất lượng chung ở phạm vi toàn bộ Product Backlog Item (PBI) / toàn bộ Sprint / Increment của cả đội.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Nghiệp vụ tạo và phân bổ lộ trình cho nhiều nhân viên/xe có độ phức tạp trung bình, cần xử lý liên kết dữ liệu và giao diện điều phối. |
| US-02 | 8 | Cần tích hợp luồng dữ liệu cảm biến thời gian thực, xử lý cảnh báo trạng thái và biểu diễn bản đồ/danh sách nên độ rủi ro và phức tạp kỹ thuật cao hơn. |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Hai thành viên đưa ra ước lượng chênh lệch cực trị (bạn chấm 2 điểm và bạn chấm 13 điểm) sẽ lần lượt giải thích góc nhìn/lý do kỹ thuật và giả định của mình; sau đó toàn đội thảo luận nhanh và tiến hành bỏ phiếu lại (re-vote) để đạt được sự đồng thuận.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (23+25+24)/3=24 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) | Cung cấp ứng dụng di động cho phép nhân viên thu gom đăng nhập an toàn, nhận thông báo và theo dõi chi tiết lộ trình kèm bản đồ điểm thu gom. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng hợp dữ liệu API liên quan đến chi tiết phiếu lộ trình | Database, Developers | 5 giờ |
| Thiết kế giao diện người dùng UI/UX | UI/UX | 2 giờ |
| Kiểm thử dữ liệu đầu ra của chi tiết phiếu | Testing | 5 giờ |
| Tổng giờ công |  | 12 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 22 SP; Lý tưởng: 15 SP. • Chênh lệch: Chậm hơn 7 SP so với kế hoạch lý tưởng (22-15) • Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ). |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường: Từ ngày 0 đến ngày 2 biểu đồ đi ngang (không có SP nào hoàn thành); từ ngày 2 đến ngày 8 tốc độ đốt việc rất chậm (chỉ giảm từ 25 xuống 15 SP trong 8 ngày), sau đó rơi thẳng đứng từ ngày 8 về 0 SP ở ngày 10. • Rủi ro: Dồn toàn bộ việc kiểm thử và nghiệm thu Done vào cuối Sprint (hội chứng "waterfall trong sprint"), tiềm ẩn nguy cơ phát sinh lỗi nghiêm trọng phút chót dẫn đến không kịp đóng Sprint hoặc chất lượng không đảm bảo. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Product Owner | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner lắng nghe, ghi nhận đề xuất từ Stakeholder; sau đó phân tích mức độ phù hợp và giá trị kinh doanh để đưa yêu cầu mới này vào Product Backlog, tiến hành làm mịn (refinement), ước lượng và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các Sprint tiếp theo thay vì đưa ngay vào Sprint hiện tại.